## Sheet1
Task | Efforts | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/8/2020 | 25/8/2020 | 26/8/2020 | 27/8/2020 | 28/8/2020 | 29/8/2020 | 30/8/2020 | 31/8/2020 | Total | Remain
User Story 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
User Story 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
User Story 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
User Story 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
User Story 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
User Story 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0
Actual Remaining Effort | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 49 | 49 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0
Estimated Remaining Effort | 61 | 56.6429 | 52.2857 | 47.9286 | 43.5714 | 39.2143 | 34.8571 | 30.5 | 26.1429 | 21.7857 | 17.4286 | 13.0714 | 8.7143 | 4.3571 | 0