## Sheet1
Task | Efforts | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | Total | Remain
User Story 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
User Story 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2
User Story 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 40 | 0
User Story 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
User Story 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Actual Remaining Effort | 67 | 67 | 67 | 67 | 63 | 57 | 52 | 42 | 33 | 27 | 20 | 12 | 3 | 1 | 1
Estimated Remaining Effort | 67 | 62.2143 | 57.4286 | 52.6429 | 47.8571 | 43.0714 | 38.2857 | 33.5 | 28.7143 | 23.9286 | 19.1429 | 14.3571 | 9.5714 | 4.7857 | 0